## Pubblicazione programmazione
ID iniziativa Intercent-ER | ID Masterplan | Titolo iniziativa | Stato procedura | Pubblicazione (Trimestre previsto / Data effettiva) | Aggiudicazione (Trimestre previsto / Data effettiva) | Attivazione (Trimestre previsto / Data effettiva) | Categoria DPCM | Categoria DPCM (calcolo) | Link alla Convenzione
521 | - | Servizio di pulizia, disinfezione ambientale e altri servizi per le AUSL di Bologna e Ferrara 2 | Attivata | 2021-12-21 | 2023-09-26 | 2025-03-14 12:00 | SI | Pulizia AASS | Link alla Convenzione
522 | - | Trasporto scolastico 3 | Programmata | III Trim 2025 | I Trim 2026 | II Trim 2026 | SI | Trasporto scolastico
560 | 2023-IC-5 | Prodotti cartari, detergenti, cosmetici, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 5 | Bandita | 2024-12-03 14:43 | II Trim 2025 | II Trim 2025 | NO | -
600 | 2023-IC-9 | Ossigeno e ventiloterapia | Bandita | 2024-12-04 | IV Trim 2025 | I Trim 2026 | SI | Ossigenoterapia
605 | 2023-IC-12 | Suture 2 (2° tranche e suture chirurgiche sintetiche) | Programmata | 2026 | 2026 | 2026 | SI | Suture
606 | 2023-IC-13 | Protesi d'anca da revisione (lotti ritirati in gara 1) | Bandita | 2024-12-19 10:38 | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | SI | Protesi anca
658 | 2023-IC-30 | DM per emodinamica (esclusi stent) 2 - 2° tranche | Attivata | 2023-07-31 | 2025-01-03 12:34 | 2025-02-18 12:00 | NO | - | Link alla Convenzione
659 | 2023-IC-31 | Apparecchi acustici | Programmata | II Trim 2025 | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -
660 | 2023-IC-32 | Lenti intraoculari e materiale viscoelastico 4 e Lenti intraoculari ad alta tecnologia per afachici 2 | Attivata | 2023-12-19 | 2025-01-14 17:39 | 2025-02-28 12:00 | NO | - | Link alla Convenzione
703 | 2023-IC-53 | Noleggio Fotocopiatrici 8 | Attivata | 2024-09-16 15:44 | 2024-12-23 13:06 | 2025-01-27 12:00 | NO | - | Link alla Convenzione
713 | - | Autoambulanze e automediche per le Aziende Sanitarie | Attivata | 2024-07-17 15:22 | 2025-02-03 14:51 | 2025-02-24 12:00 | NO | - | Link alla Convenzione
718 | - | Toner 4 | Aggiudicata | 2024-10-08 15:25 | 2025-04-01 16:45 | II Trim 2025 | NO | -
720 | - | Protesi d'anca 2 | Programmata | IV Trim 2025 | III Trim 2026 | IV Trim 2026 | SI | Protesi anca
721 | 2023-IC-24 | Noleggio a lungo termine di automezzi con conducente 6 | Programmata | II Trim 2025 | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -
722 | 2023-IC-25 | Servizi di vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 3 | Bandita | 2024-12-23 10:43 | II Trim 2025 | III Trim 2025 | SI | Vigilanza / Portierato
723 | 2023-IC-26 | Servizi integrati di lavanoleggio per le aziende sanitarie e ospedaliere di AVEN e le aziende sanitarie di Ferrara e Imola | Bandita | 2024-12-27 10:41 | II Trim 2025 | III Trim 2025 | SI | Lavanolo
724 | 2023-IC-23 | Pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 6 | Bandita | 2024-12-20 11:52 | II Trim 2025 | III Trim 2025 | SI | Pulizia uffici
725 | - | Guanti sterili 2 | Bandita | 2025-05-08 14:59 | IV Trim 2025 | I Trim 2026 | SI | Guanti
726 | - | Ausili per incontinenza e assorbenza a ridotto impatto ambientale ospedaliera 4 | Bandita | 2024-12-20 15:53 | II Trim 2025 | III Trim 2025 | SI | Ausili per incontinenza
727 | - | Medicazione classica 8 per Sala operatoria | Bandita | 2025-05-30 11:52 | IV Trim 2025 | I Trim 2026 | SI | Medicazione
730 | - | Medicazione avanzata 4 "in concorrenza" | Bandita | 2024-08-05 12:24 | IV Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -
733 | - | Distributori farmaci, parafarmaci e altri prodotti per Farmacie Comunali 6 | Programmata | II Trim 2025 | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -
735 | - | Carta in risme 10 | Programmata | II Trim 2025 | III Trim 2025 | III Trim 2025 | NO | -
737 | - | Dispositivo di automonitoraggio glicemia FGM | Attivata | 2024-06-18 10:17 | 2024-12-22 19:31 | 2025-03-13 14:37 | SI | Diabetologia territoriale | Link alla Convenzione
738 | 2023-IC-34 | Ausili per la mobilità dei disabili 2 | Aggiudicata | 2024-07-22 10:01 | 2025-05-21 15:49 | III Trim 2025 | NO | -
739 | 2023-IC-38 | Dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la dissezione tissutale 3 | Bandita | 2024-07-03 10:20 | II Trim 2025 | II Trim 2025 | NO | -
740 | 2023-IC-22 | Endoprotesi coronariche 5 | Programmata | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | IV Trim 2025 | SI | Stent
741 | - | Dispositivi consumabili per robotica | Attivata | 2024-12-17 16:53 | 2025-02-12 14:29 | 2025-03-24 12:00 | NO | - | Link alla Convenzione
742 | 2023-IC-37 | Sistemi di terapia a pressione negativa per il trattamento di lesioni cutanee 2 | Bandita | 2024-12-09 09:07 | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -
743 | 2023-IC-35 | Sonde, cateteri, tubi, sacche per urina e relativi accessori 3 (1° tranche) | Bandita | 2024-12-19 17:20 | IV Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -
744 | 2023-IC-36 | Suturatrici (1°tranche) | Bandita | 2024-12-17 13:34 | IV Trim 2025 | I Trim 2026 | NO | -
747 | 2023-IC-52 | Mezzi di contrasto, radiofarmaci e sorgenti radioattive 2025-2027 | Attivata | 2024-09-27 16:34 | 2024-12-13 11:43 | 2025-01-17 16:39 | SI | Farmaci | Link alla Convenzione
748 | - | Vaccini vari ad uso umano in concorrenza 2025-2028 | Attivata | 2024-11-28 16:51 | 2025-02-05 16:03 | 2025-03-07 12:00 | SI | Vaccini | Link alla Convenzione
753 | - | Servizio di progettazione, realizzazione e gestione delle prove per procedure concorsuali per i fabbisogni della Regione 2025/2026/2027 | Attivata | 2024-11-12 09:44 | 2025-03-24 14:04 | 2025-05-09 12:00 | NO | - | Link alla Convenzione
754 | - | Accordo Quadro per servizi di architettura ed ingegneria per le esigenze di AUSL BO, AO BO, IOR e AUSL Imola | Bandita | 2025-01-21 14:40 | III Trim 2025 | III Trim 2025 | NO | -
763 | - | PPP - Installazione e gestione di stazioni per la ricarica elettrica veloce delle auto presso le aziende sanitarie | Aggiudicata | 2024-09-30 | 2025-04-03 17:39 | II Trim 2025 | NO | -
771 | - | Medicinali 2025-2027 - 3 | Attivata | 2025-02-25 16:28 | 2025-04-14 12:53 | 2025-04-15 12:00 | SI | Farmaci | Link alla Convenzione
780 | - | Sonde, cateteri, tubi, sacche per urina e relativi accessori 3 (2° tranche) | Bandita | 2025-05-05 10:39 | I Trim 2026 | II Trim 2026 | NO | -
781 | - | Sistemi analitici per FOBT 4 | Programmata | II Trim 2025 | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -
783 | - | Sistemi di Ablazione a Campo Pulsato (PFA) | Programmata | II Trim 2025 | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -
784 | - | Energia elettrica 19 | Bandita | 2025-04-03 10:02 | II Trim 2025 | III Trim 2025 | NO | -
785 | - | Gas naturale 22 | Aggiudicata | 2025-03-26 11:13 | 2025-05-20 12:11 | III Trim 2025 | NO | -
786 | - | Sistemi analitici per HPV femminile (2025) | Programmata | II Trim 2025 | I Trim 2026 | II Trim 2026 | NO | -
791 | - | Ausili per incontinenza e assorbenza a ridotto impatto ambientale territoriale 5 | Programmata | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | I Trim 2026 | NO | -
792 | - | Abbonamenti annuali agevolati TPER 2026-2027 | Programmata | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -
796 | - | Servizio di ristorazione per le Aziende sanitarie e ospedaliere 2 | Programmata | IV Trim 2025 | II Trim 2026 | III Trim 2026 | NO | -
802 | - | Valvole aortiche percutanee 4 | Programmata | II Trim 2025 | IV Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -
803 | - | Suturatrici Trocar (2° tranche) | Programmata | III Trim 2025 | I Trim 2026 | II Trim 2026 | NO | -
804 | - | Aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 5 | Programmata | IV Trim 2025 | III Trim 2026 | IV Trim 2026 | SI | Aghi e siringhe
805 | - | Guanti non sterili 3 | Programmata | IV Trim 2025 | III Trim 2026 | III Trim 2026 | SI | Guanti
806 | - | Medicazione classica 9 (prodotti da reparto) | Programmata | IV Trim 2025 | III Trim 2026 | III Trim 2026 | SI | Medicazione
807 | - | Vaccini antinfluenzali 2025-2026 | Programmata | II Trim 2025 | III Trim 2025 | III Trim 2025 | SI | Vaccini
808 | - | Vaccino Qdenga - 2025 | Attivata | 2025-04-11 13:29 | 2025-04-30 17:49 | 2025-05-23 12:00 | SI | Vaccini | Link alla Convenzione
809 | - | Farmaco Beyfortus - 2025 | Programmata | II Trim 2025 | III Trim 2025 | III Trim 2025 | SI | Farmaci
810 | - | Farmaci esteri | Programmata | II Trim 2025 | IV Trim 2025 | IV Trim 2025 | SI | Farmaci
811 | - | Medicinali 2026-2028 - 1 | Programmata | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | I Trim 2026 | SI | Farmaci
812 | - | Medicinali 2026-2028 - 2 | Programmata | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | I Trim 2026 | SI | Farmaci
813 | - | Medicinali 2026-2028 - 3 | Programmata | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | I Trim 2026 | SI | Farmaci
814 | - | Principio attivo Treprostinil sodico | Programmata | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | I Trim 2026 | SI | Farmaci
819 | - | Procedure negoziate per applicativi in licenza d'uso delle AA.SS 2026-2028 - Parte I | Programmata | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | I Trim 2026 | NO | -
820 | - | Procedure negoziate per applicativi in licenza d'uso delle AA.SS 2026-2028 - Parte II | Programmata | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | I Trim 2026 | NO | -
821 | - | Procedure negoziate per applicativi in licenza d'uso delle AA.SS 2026-2028 - Parte III | Programmata | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | I Trim 2026 | NO | -
823 | - | Acquisto e noleggio PC Desktop e Notebook 12 | Programmata | III Trim 2025 | I Trim 2026 | I Trim 2026 | NO | -
824 | - | Servizi di di telefonia su reti fisse e mobili e apparati di telefonia 5 | Programmata | IV Trim 2025 | II Trim 2026 | III Trim 2026 | NO | -
825 | - | Servizi di verifica preventiva della progettazione per AUSL BO, AO BO, IOR e AUSL Imola | Bandita | 2025-04-02 12:04 | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -
829 | - | Autoambulanze 4x4 per le Aziende Sanitarie | Bandita | 2025-04-17 08:24 | III Trim 2025 | III Trim 2025 | NO | -
831 | - | Multiservizio tecnologico per l’AUSL di Modena | Programmata | II Trim 2025 | IV Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -
832 | - | Frigo biologici, congelatori e frigo emoteche per le Aziende sanitarie di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e per l’AUSL Romagna | Programmata | III Trim 2025 | IV Trim 2025 | IV Trim 2025 | NO | -