## Istruzioni operative
Versione | Data | Autore | Cambiamenti apportati
1.0.0 | 2017-07-17 | Intercent-ER | Prima stesura
1.1.2 | 2017-08-22 | Intercent-ER | Revisione interna
1.2 | 2017-08-28 | Intercent-ER | Revisione interna
1.3 | 2018-10-22 | Intercent-ER | Revisione interna
1.4 | 2018-11-13 | Intercent-ER | Revisione interna per inserimento casi d’uso B2B, GtoC e B2C
1.5 | 2018-11-27 | Intercent-ER | Aggiunti casi d’uso per GtoB, GtoC
1.6 | 2019-06-26 | Intercent-ER | Aggiunti casi d’uso per gestione Ordini in NSO
2.0 | 2023-02-13 | Intercent-ER | Trasposizione in formato excel e aggiornamento dei casi di test
Il presente documento è impiegato per la verifica dell'esecuzione delle attività di collaudo per l'integrazione degli Enti con NoTI-ER.
L'Ente deve compilare la sezione Informazioni di collaudo, eseguire i test elencati nelle sezioni Casi di test utilizzando i ParticipantID e i codici UFE IPA forniti dal Supporto NoTI-ER per l'invio di fatture, ordini e DDT. Una volta eseguiti i test, l'Ente deve compilare le relative sezioni con le informazioni degli esiti dei casi di test eseguiti. Nel caso in cui non venissero eseguiti uno o più casi di test tra quelli elencati, l'Ente è obbligato a indicarne la motivazione all'interno della colonna "Commenti".
Si richiede di inviare il presente documento valorizzato all'indirizzo support.notier@regione.emilia-romagna.it corredato dai documenti da allegare richiesti per ogni caso di test eseguito, ove previsto. Si precisa che i test devono essere completati al massimo entro la settimana precedente alla redazione e all’invio della scheda di collaudo.
Indicazioni di compilazione della sezione Casi di test
Per ciascun test presente nell'elenco è necessario indicare: • Esecuzione (SI/NO); • Data di esecuzione; • Risultato ottenuto; • URN del documento prodotto / ottenuto; • Eventuali commenti / motivazioni dell'esclusione del caso di test.
Indicazioni sui file da allegare alla Scheda di collaudo in fase di invio
Per ciascun test di invio occorre allegare (in formato .xml): • Documento inviato; • Metadati del documento inviato; • Documento di esito richiesta in caso di un eventuale errore ottenuto. |  |  |  | Per ciascun test di ricezione occorre allegare (in formato .xml): • Chiamata HTTP effettuata; • Response restituita da NoTI-ER, per il recupero della lista; • Documento restituito da NoTI-ER, per il recupero del documento puntuale; • Documento di esito richiesta in caso di un eventuale errore ottenuto.
NoTI-ER - Scheda di test per il collaudo di integrazione

## Informazioni di collaudo
|  | SI | NO
TABELLA RIEPILOGATIVA FATTURAZIONE | TABELLA RIEPILOGATIVA ORDINAZIONE E DDT
Ente per il quale esegue il collaudo | Ente per il quale esegue il collaudo
Data di collaudo | Data di collaudo
Fornitore software | Fornitore software
Software e versione fornitore | Software e versione fornitore
Referente del fornitore | Referente del fornitore
Numero di test eseguiti | Numero di test eseguiti
Numero di test conclusi con successo | Numero di test conclusi con successo
Nota Collaudi | Nota Collaudi
Verificatore di Intercent-ER | Verificatore di Intercent-ER
TIPOLOGIE DI TEST | TIPOLOGIE DI TEST
INVIO - FATTURA E NOTA DI CREDITO - FORMATO PEPPOL BIS3 | INVIO - ORDINE - FORMATO PEPPOL BIS3
RICEZIONE - FATTURA E NOTA DI CREDITO - FORMATO PEPPOL BIS3 | RICEZIONE - ORDINE - FORMATO PEPPOL BIS3
VERIFICA GESTIONE STATI | ALTRE VERIFICHE
INVIO - DOCUMENTO DI TRASPORTO - FORMATO PEPPOL BIS3
RICEZIONE - DOCUMENTO DI TRASPORTO - FORMATO PEPPOL BIS3
NoTI-ER - Scheda di test per il collaudo di integrazione

## Casi di test - Fattura e NdC
[10 empty] | SI | NO
CASI DI TEST |  |  |  |  | ESITO TEST
ID | Descrizione | Azione del client | Risultato atteso | File da allegare | Esecuzione | Data esecuzione | Risultato ottenuto | URN documento | Commenti
INVIO - FATTURA E NOTA DI CREDITO - FORMATO PEPPOL BIS3
SERVIZIO DI INVIO DOCUMENTO DI TIPO FATTURA
INVIO_FATTURA_01 | Invio fattura elettronica con iva al 22% in regime di split payment, pagamento con IBAN per un prodotto | Il client invia a NoTI-ER una fattura con un’unica riga con Iva 22% (ad esempio beni sanitari) ed esigibilità IVA in split payment, e pagamento con IBAN. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_01.xml • Metadati: MET_FATT_01.xml • Esito richiesta: ER_FATT_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_02 | Invio fattura elettronica con prodotto esente IVA art.10 con bollo e pagamento con IBAN | Il client invia a NoTI-ER una fattura con un’unica riga esente iva art.10 dpr633/72 (ad esempio consulenze sanitarie verso enti pubblici) e bonifico bancario. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_02.xml • Metadati: MET_FATT_02.xml • Esito richiesta: ER_FATT_02.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_03 | Invio fattura elettronica con più articoli aventi imponibile IVA differenti | Il client invia a NoTI-ER una fattura con una riga con IVA al 22% una riga con IVA al 10% e una riga con IVA esente (ad esempio consulenze medico legale) con pagamento giroconto. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_03.xml • Metadati: MET_FATT_03.xml • Esito richiesta: ER_FATT_03.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_04 | Invio fattura elettronica con allegato | Il client invia a NoTI-ER un a fattura con un’unica riga esente da IVA art.10 dpr633/72 (ad esempio prestazioni). L’allegato deve elencare ad esempio un dettaglio di prestazioni erogate e non deve superare i 5 mb. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_04.xml • Metadati: MET_FATT_04.xml • Esito richiesta: ER_FATT_04.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_05 | Invio fattura elettronica con riferimento a CUP e CIG | Il client invia a NoTI-ER una fattura con un’unica riga con IVA al 22% (ad esempio consulenze medico legale). Usare come riferimento CUP e CIG. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_05.xml • Metadati: MET_FATT_05.xml • Esito richiesta: ER_FATT_05.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_06 | Invio fattura elettronica con servizio di pulizia o altro servizio | Il client invia a NoTI-ER una fattura con un’unica riga con IVA al 22% (ad esempio servizi di pulizie) e con indicazione del periodo di erogazione (data inizio – data fine). | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_06.xml • Metadati: MET_FATT_06.xml • Esito richiesta: ER_FATT_06.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_07 | Invio fattura elettronica con indicazione del documento di trasporto | Il client invia a NoTI-ER una fattura con un’unica riga (es beni sanitari) e il riferimento al documento di trasporto e all’ordine. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_07.xml • Metadati: MET_FATT_07.xml • Esito richiesta: ER_FATT_07.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_08 | Invio fattura elettronica con più prodotti sanitari associati | Il client invia a NoTI-ER una fattura con pagamento con giroconto e con più prodotti sanitari di cui: • almeno un dispositivo medico; • almeno un farmaco. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_08.xml • Metadati: MET_FATT_08.xml • Esito richiesta: ER_FATT_08.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_09 | Invio fattura elettronica con più prodotto associati a IVA differente | Il client invia a NoTI-ER una fattura con più prodotti con: • righe con IVA 22% (ad esempio garde, guanti); • righe con IVA al 10% (ad esempio altri farmaci). Con pagamento con giroconto. Il file dei metadati deve contenere true nel tag InvioConservazione. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_09.xml • Metadati: MET_FATT_09.xml • Esito richiesta: ER_FATT_09.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_10 | Invio fattura elettronica con prodotto esente IVA art.10 con bollo e pagamento bonifico bancario | Il client invia a NoTI-ER una fattura con un'unica riga esente IVA art.10 DPR 633/72 (ad esempio formazione verso enti pubblici) e bonifico bancario. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_10.xml • Metadati: MET_FATT_10.xml • Esito richiesta: ER_FATT_10.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_11 | Invio fattura elettronica verso un soggetto di tipo Business (impresa). Inserire tutte le informazioni necessarie ad identificare l’acquirente (P. IVA, Ragione Sociale o nome e cognome se Libero Professionista, indirizzo sede legale), la PEC, una o più righe con IVA agevolata al 10% | Il client invia a NoTI-ER una fattura con un'unica riga con iva al 10%. È presente la PEC e la Partita IVA del committente. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_11.xml • Metadati: MET_FATT_11.xml • Esito richiesta: ER_FATT_11.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_12 | Invio fattura elettronica verso un soggetto di tipo Business (impresa). Inserire tutte le informazioni necessarie ad identificare l’acquirente (P. IVA, Ragione Sociale o nome e cognome se Libero Professionista, indirizzo sede legale), il codice destinatario "1234567" almeno una riga con IVA al 22% e pagamento con bonifico | Il client invia a NoTI-ER una fattura con almeno una riga con iva al 22% e pagamento con bonifico. Il codice destinatario è valorizzato a "1234567". | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_12.xml • Metadati: MET_FATT_12.xml • Esito richiesta: ER_FATT_12.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_13 | Invio fattura elettronica a SdI, ai fini dell’esterometro. Inserire tutte le informazioni necessarie ad identificare l’acquirente (Ragione Sociale o nome e cognome se Libero Professionista, indirizzo sede legale), il codice destinatario valorizzato con "0205:XXXXXXX", almeno una riga con IVA al 22% e pagamento con IBAN | Il client invia a NoTI-ER una fattura con almeno una riga con iva al 22% e pagamento IBAN. Il codice destinatario è valorizzato a "XXXXXXX". | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_13.xml • Metadati: MET_FATT_13.xml • Esito richiesta: ER_FATT_13.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_14 | Invio fattura elettronica verso un soggetto di tipo consumer, senza codice destinatario (0000000). Inserire tutte le informazioni necessarie ad identificare l’acquirente (codice fiscale, nome e cognome, residenza). Modalità di pagamento per contante\bancomat\carta di credito e IVA esente. Importo superiore a 77,47 euro (inserire la gestione del bollo) | Il client invia a NoTI-ER una fattura con almeno una riga dove è presente la prestazione richiesta con pagamento attraverso contante\bancomat\carta di credito, iva esente. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_14.xml • Metadati: MET_FATT_14.xml • Esito richiesta: ER_FATT_14.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_15 | Invio di una fattura per un destinatario estero registrato su rete Peppol | Il client invia a NoTI-ER una fattura destinata a un soggetto estero registrato su rete Peppol (ParticipantID 9952:TR101010204) e prevedendo, nei metadati di invio, sia l’invio a SdI (ai fini dell’esterometro) sia l’invio a Peppol. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_FATT_15.xml • Metadati: MET_FATT_15.xml • Esito richiesta: ER_FATT_15.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_FATTURA_16 | Invio di un documento di integrazione fiscale per acquisto dall'estero (TD17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero) | Il client invia a NoTI-ER una fattura con tipo documento TD17. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. NoTI-ER traduce il documento in formato FPA e lo invia a SdI. | • Documento: DOC_FATT_16.xml • Metadati: MET_FATT_16.xml • Esito richiesta: ER_FATT_16.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
SERVIZIO DI INVIO DOCUMENTO DI TIPO NOTA DI CREDITO
INVIO_NOTADICREDITO_01 | Invio di una nota di credito in relazione alla fattura del caso INVIO_FATTURA_01 per storno completo/parziale | Il client invia a NoTI-ER una nota di credito riferita alla fattura del caso INVIO_FATTURA_01. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_NDC_01.xml • Metadati: MET_NDC_01.xml • Esito richiesta: ER_NDC_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_NOTADICREDITO_02 | Invio di una nota di credito in relazione alla fattura del caso INVIO_FATTURA_08 per storno completo/parziale | Il client invia a NoTI-ER una nota di credito riferita alla fattura del caso INVIO_FATTURA_08. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_NDC_02.xml • Metadati: MET_NDC_02.xml • Esito richiesta: ER_NDC_02.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
GESTIONE ERRORI INVIO DOCUMENTO DI TIPO FATTURA / NOTA DI CREDITO
GEST_ERR_INVIO_FATT_01 | Invio fattura, errore chiave duplicata | Il client invia a NoTI-ER una fattura con identificativo duplicato. Metadato "AccettaChiaveDuplicata" settato a false. | NoTI-ER risponde con il messaggio d'errore 'ERR-INVIODOC-009-DOC-DUPLICATO'. | • Screenshot che traccia l’errore sull’applicativo chiamante: SS_GEST_ERR_INVIO_FATT_01.
GEST_ERR_INVIO_FATT_02 | Invio documento, errore chiave duplicata | Il client invia a NoTI-ER una fattura con identificativo duplicato, identico a quello di una fattura inviata in precedenza. Metadato "AccettaChiaveDuplicata" settato a true. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. Il sistema prende in carico il documento rispondendo con un messaggio di warning. | • Screenshot che traccia l’errore sull’applicativo chiamante: SS_GEST_ERR_INVIO_FATT_02.
GEST_ERR_INVIO_FATT_03 | Invio fattura con codice fiscale del consumer (persona fisica) non corretto. Codice fiscale con lunghezza inferiore a 16 caratteri alfanumerici | Il client invia a NoTI-ER una fattura con lunghezza del codice fiscale inferiore a 16 caratteri alfanumerici. | NoTI-ER risponde con un warning che rileva che la lunghezza del codice fiscale non è corretta. | • Screenshot che traccia l’errore sull’applicativo chiamante: SS_GEST_ERR_INVIO_FATT_03.
GEST_ERR_INVIO_FATT_04 | Invio di una fattura per un soggetto di tipo consumer (persona fisica) senza la presenza del codice fiscale | Il client invia a NoTI-ER una fattura senza il codice fiscale del cittadino. | NoTI-ER risponde con un errore fatal che segnala che il codice fiscale del consumer non è presente. | • Screenshot che traccia l’errore sull’applicativo chiamante: SS_GEST_ERR_INVIO_FATT_04.
RICEZIONE - FATTURA E NOTA DI CREDITO - FORMATO PEPPOL BIS3
RECUPERO LISTA DOCUMENTI DI TIPO FATTURA / NOTA DI CREDITO
REC_LISTA_FATT_01 | Recupero lista documenti con id NoTI-ER del destinatario dei documenti senza usare filtri | Il client richiede a NoTI-ER la lista dei documenti di propria competenza di cui si è destinatari. | NoTI-ER risponde con la lista di informazioni relative ai documenti. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_FATT_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
REC_LISTA_FATT_02 | Recupero lista documenti con id NoTI-ER del destinatario dei documenti e filtro su tipo documento (ad esempio Fattura) | Il client richiede a NoTI-ER la lista di documenti con codice identificativo del destinatario e filtro su tipo documento (ad esempio Fattura). | NoTI-ER risponde con la lista di informazioni relative ai documenti. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_FATT_02.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
REC_LISTA_FATT_03 | Richiesta recupero lista documenti con id NoTI-ER del destinatario dei documenti con filtro su data inizio e data fine | Il client richiede a NoTI-ER la lista documenti con codice identificativo del destinatario dei documenti con filtro su data inizio e data fine. | NoTI-ER risponde con la lista di informazioni relative ai documenti. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_FATT_03.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
GESTIONE ERRORI RECUPERO LISTA DOCUMENTI DI TIPO FATTURA / NOTA DI CREDITO
GEST_ERR_REC_LISTA_01 | Richiesta recupero lista documenti con parametri non validi | Il client richiede a NoTI-ER la lista dei documenti con parametri non validi. Per esempio, può essere inserito nel parametro “tipodoc” un valore non gestito da NoTIER. | NoTIER risponde con un messaggio di errore ‘ERR-RECDOC-000-RICHESTA-NON-VALIDA’. | • Esito richiesta: ER_GEST_ERR_REC_LISTA_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
RECUPERO DOCUMENTO DI TIPO FATTURA / NOTA DI CREDITO
REC_DOC_FATT_01 | Richiesta recupero singolo documento con specifico URN | Il client richiede a NoTI-ER il recupero di un documento per URN. | NoTI-ER risponde con il documento richiesto. | • Documento recuperato: REC_DOC_FATT_01.xml; • Screenshot con la visualizzazione del documento lato vostro applicativo: SS_REC_DOC_FATT_01.xml.
GESTIONE ERRORE RECUPERO DOCUMENTI DI TIPO FATTURA / NOTA DI CREDITO
GEST_ERR_REC_FATT_01 | Richiesta di recupero di un documento con URN non esistente | Il client richiede a NoTI-ER il recupero di un documento per URN non esistente. | NoTI-ER risponde con un messaggio di errore 'ERR-RECDOC-002-NON-TROVATO'. | • Esito richiesta: GEST_ERR_REC_FATT_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
SERVIZIO DI INVIO DOCUMENTO DI TIPO NOTIFICA DI ESITO COMMITTENTE
INVIO_NOTIFICA_ESITO_COMMITTENTE_01 | Invio di una notifica di esito committente | Il client invia a NoTI-ER una notifica di esito committente relativa ad una delle fatture ricevute nei casi di test precedenti | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. | • Documento: DOC_NEC_01.xml • Metadati: MET_NEC_01.xml • Esito richiesta: ER_NEC_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INTEGRAZIONE DEI DATI FISCALI AI FINI DELLA CONSERVAZIONE
INTEGR_FISC_01 | Integrazione dei dati fiscali per una fattura di ciclo passivo | Il client richiede a NoTI-ER l’integrazione dei dati fiscali per una fattura ricevuta. | NoTI-ER elabora il file xml di integrazione e predispone la fattura per l’invio in conservazione. | • Metadati xml di integrazione: MET_INTEGR_FISC_01.xml; • Esito richiesta: ER_INTEGR_FISC_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
RECUPERO LISTA NOTIFICHE
REC_LISTA_NOTI_01 | Recupero lista Notifiche MDN – esito di consegna su rete Peppol | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a NOTIFICA_MDN. | NoTI-ER risponde con l’xml delle MDN disponibili. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_NOTI_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
REC_LISTA_NOTI_02 | Recupero lista Notifiche di Consegna (SdI) | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a RICEVUTA_DI_CONSEGNA. | NoTI-ER risponde con l’xml relativo all’elenco delle ricevute di consegna scaricabili da NoTI-ER. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_NOTI_02.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
REC_LISTA_NOTI_03 | Recupero lista Notifiche di Scarto (SdI) | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a NOTIFICA_DI_SCARTO. | NoTI-ER risponde con l’xml relativo all’elenco delle notifiche di scarto scaricabili da NoTI-ER. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_NOTI_03.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
REC_LISTA_NOTI_04 | Recupero lista Notifiche di Esito di conservazione (Versamento ParER) | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a ESITO_VERSAMENTO. | NoTI-ER risponde con l’xml degli esiti di versamento disponibili. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_NOTI_04.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
REC_LISTA_NOTI_05 | Recupero lista Notifiche di Metadati File Fattura | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a NOTIFICA_METADATI _FILE_FATTURA. | NoTI-ER risponde con l’xml delle Notifiche Metadati File Fattura disponibili | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_NOTI_05.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
REC_LISTA_NOTI_06 | Recupero lista Notifiche di Decorrenza Termini | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a NOTIFICA_DI_DECORRENZA_TERMINI | NoTI-ER risponde con l’xml delle Notifiche di Decorrenza Termini disponibili | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_NOTI_06.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
RECUPERO PUNTUALE NOTIFICHE
REC_DOC_NOTI_01 | Recupero puntuale delle Notifiche MDN | Il client invoca il servizio di recupero puntuale delle notifiche MDN per le fatture inviate all’estero. | L’ordine relativo alla notifica recuperata deve passare nello stato relativo rispetto all’invio (Inviato OK oppure Inviato KO – o assimilabili). La notifica MDN deve essere visualizzabile tramite foglio di stile o eventualmente nella modalità concordata con l’Ente. | • Notifiche recuperate: MDNxx_REC_DOC_NOTI_01.xml (sostituire xx con 01, 02, 03...).
REC_DOC_NOTI_02 | Recupero puntuale della Notifica di Consegna (SdI) | Il client invoca il servizio di recupero puntuale della notifica di consegna per la fattura presente nel sistema. | Il documento relativo alla notifica recuperata deve passare nello stato relativo rispetto all’invio (Inviato OK oppure Inviato KO – o assimilabili). La notifica di consegna deve essere visualizzabile tramite foglio di stile o eventualmente nella modalità concordata con l’Ente. | • Notifiche recuperate: NCxx_REC_DOC_NOTI_02.xml (sostituire xx con 01, 02, 03...).
REC_DOC_NOTI_03 | Recupero puntuale della Notifica di Scarto (SdI) | Il client invoca il servizio di recupero puntuale della notifica di scarto per la fattura presente nel sistema. | Il documento relativo alla notifica recuperata deve passare nello stato relativo rispetto all’invio (Inviato OK oppure Inviato KO – o assimilabili). La notifica di consegna deve essere visualizzabile tramite foglio di stile o eventualmente nella modalità concordata con l’Ente. | • Notifiche recuperate: NSxx_REC_DOC_NOTI_03.xml (sostituire xx con 01, 02, 03...).
REC_DOC_NOTI_04 | Recupero puntuale degli Esiti di conservazione (Versamento ParER) | Il client invoca il servizio di recupero puntuale degli esiti di versamento per le fatture versate in conservazione. | Il documento relativo all’esito recuperato deve passare nello stato relativo rispetto alla conservazione (Versato OK oppure Versato KO – o assimilabili). Il documento di esito deve essere visualizzabile tramite foglio di stile o eventualmente nella modalità concordata con l’Ente. | • Notifiche recuperate: ECxx_REC_DOC_NOTI_04.xml (sostituire xx con 01, 02, 03...).
REC_DOC_NOTI_05 | Recupero puntuale delle Notifiche di Metadati File Fattura | Il client invoca il servizio di recupero puntuale delle notifiche di metadati file fattura. | Il documento relativo alla notifica recuperata deve passare nello stato relativo rispetto all’invio (Inviato OK oppure Inviato KO – o assimilabili). La notifica di metadati file fattura deve essere visualizzabile tramite foglio di stile o eventualmente nella modalità concordata con l’Ente. | • Notifiche recuperate: NMxx_REC_DOC_NOTI_05.xml (sostituire xx con 01, 02, 03...).
REC_DOC_NOTI_06 | Recupero puntuale delle Notifiche di Decorrenza Termini | Il client invoca il servizio di recupero puntuale delle notifiche di decorrenza termini. | Il documento relativo alla notifica recuperata deve passare nello stato relativo rispetto all’invio (Inviato OK oppure Inviato KO – o assimilabili). La notifica di decorrenza termini deve essere visualizzabile tramite foglio di stile o eventualmente nella modalità concordata con l’Ente. | • Notifiche recuperate: NDxx_REC_DOC_NOTI_05.xml (sostituire xx con 01, 02, 03...).
VERIFICA GESTIONE STATI - FATTURA / NOTA DI CREDITO
CHECK_STATO_FATT_01 | Verifica gestione degli stati presenti su interfaccia utente | Il client espone una interfaccia dove è possibile visualizzare lo stato del documento prodotto: • Da inviare (verso NoTI-ER); • Inviato (ricevuto risposta NoTI-ER esito Ok); • Non Inviato (ricevuto risposta NoTI-ER esito KO); • Consegnato (ricevuto risposta notifica MDN con esito OK o ricevuta di consegna SdI); • Non Consegnato (ricevuto risposta notifica MDN con esito KO o ricevuta di mancata consegna SdI); • Scartato (ricevuto notifica di scarto SdI); • Conservato (ricevuto notifica di conservazione ParER). | L’interfaccia mostra i vari stati associati al documento. | • Screenshot di tutti gli stati richiesti nella prova: SS_CHECK_STATO_FATT_xx (sostituire xx con lo stato).
NoTI-ER - Scheda di test per il collaudo di integrazione

## Casi di test - Ordine
[10 empty] | SI | NO
CASI DI TEST |  |  |  |  | ESITO TEST
ID | Descrizione | Azione del client | Risultato atteso | File da allegare | Esecuzione | Data esecuzione | Risultato ottenuto | URN documento | Commenti
INVIO - ORDINE - FORMATO PEPPOL BIS3
SERVIZIO DI INVIO DOCUMENTO DI TIPO ORDINE
INVIO_ORDINE_01 | Tipo Ordine 220 - Ordine di Acquisto di beni con riferimenti in testata | Il client invia a NoTI-ER un ordine di tipologia 220 riportante: • Riferimento a CIG in testata; • Luogo di consegna codificato; • Riferimento a convenzione in testata; • Più prodotti; • Sconto merce su riga; • Una delle righe presenti deve essere IVA esente; • Utilizzare almeno tre prodotti. | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_ORD_01.xml; • Metadati: MET_ORD_01.xml; • Esito richiesta: ER_ORD_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_ORDINE_02 | Tipo Ordine 220 - Ordine di Acquisto di servizi | Il client invia a NoTI-ER un ordine di tipologia 220 riportante: • CIG in testata; • Periodo di consegna/esecuzione; • Riferimento ad uno o più servizi (ad esempio pulizie) su riga; • Allegato in pdf (Max 5Mb). | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_ORD_02.xml; • Metadati: MET_ORD_02.xml; • Esito richiesta: ER_ORD_02.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_ORDINE_03 | Tipo Ordine 220 - Ordine di Acquisto di prodotti sanitari con riferimenti su riga e differenti valori d'IVA | Il client invia a NoTI-ER un ordine di tipologia 220 riportante: • CIG diversi indicati in riga; • Luogo di consegna codificato; • Più prodotti sanitari di cui almeno un Farmaco e un Dispositivo Medico; • Le righe dell'ordine devono mostrare differenti valori d'IVA (4%, 10%, 22%). | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_ORD_03.xml; • Metadati: MET_ORD_03.xml; • Esito richiesta: ER_ORD_03.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_ORDINE_04 | Tipo Ordine 220 - Ordine d'Acquisto a Budget (OB) e sconto in testata | Il client invia a NoTI-ER un ordine di tipologia 220 riportante: • CIG in testata; • Più prodotti / servizi; • Sconto (o maggiorazione) in testata; • Campo SpecialTerms valorizzato con acronimo OB (Ordine a Budget). | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_ORD_04.xml; • Metadati: MET_ORD_04.xml; • Esito richiesta: ER_ORD_04.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_ORDINE_05 | Tipo Ordine 220 - Ordine d'Acquisto di Regolazione (OR) | Il client invia a NoTI-ER un ordine di tipologia 220 riportante: • CIG in testata; • Riferimento ad un ordine (OrderDocumentReference) a budget precedente con la seguente concatenazione: IdOrdine#DataOrdine#IdAcquirente#Connected; • Un servizio; • Indicazione del periodo di riferimento; • Campo SpecialTerms valorizzato con acronimo OR (Ordine di Regolazione). | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_ORD_05.xml; • Metadati: MET_ORD_05.xml; • Esito richiesta: ER_ORD_05.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_ORDINE_06 | Tipo Ordine 220 - Ordine di Acquisto con modifica di un ordine precedente | Il client invia a NoTI-ER un ordine di tipologia 220 riportante il riferimento ad un altro ordine (OrderDocumentReference) con la seguente concatenazione: IdOrdine#DataOrdine#IdAcquirente#Revised. | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_ORD_06.xml; • Metadati: MET_ORD_06.xml; • Esito richiesta: ER_ORD_06.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_ORDINE_07 | Tipo Ordine 220 - Ordine di Acquisto con cancellazione di un ordine precedente | Il client invia a NoTI-ER un ordine di tipologia 220 riportante: • Riferimento ad un altro ordine (OrderDocumentReference) con la seguente concatenazione: IdOrdine#DataOrdine#IdAcquirente#Cancelled; • Deve essere presente solo una riga con LineItem/ID valorizzato a ", Quantità = 0 e LineItem/Item/Name valorizzato a "NA". | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_ORD_07.xml; • Metadati: MET_ORD_07.xml; • Esito richiesta: ER_ORD_07.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_ORDINE_08 | Tipo Ordine 220 - Ordine di Acquisto con fatturazione e ripristino (OFR), gestione del lotto, numero seriale e riferimento DDT | Il client invia a NoTI-ER un ordine di tipologia 220 riportante: • CIG in testata; • Luogo di consegna codificato; • Riferimento CUP in testata; • Indicazione di un Dispositivo Medico; • Gestione del lotto e del numero seriale del prodotto; • Riferimento al DDT per ripristinare la merce; • Campo SpecialTerms valorizzato con acronimo OFR (Ordine Fatturazione e Ripristino). | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_ORD_08.xml; • Metadati: MET_ORD_08.xml; • Esito richiesta: ER_ORD_08.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_ORDINE_09 | Tipo Ordine 220 - Ordine di Convalida | Il client invia a NoTI-ER un ordine di tipologia 220 riportante: • Riferimento ad una fattura precedente (OrderDocumentReference) con la seguente concatenazione: IdFattura#DataFattura#IdMittenteFattura#Invoice; | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_ORD_09.xml; • Metadati: MET_ORD_09.xml; • Esito richiesta: ER_ORD_09.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_ORDINE_10 | Tipo Ordine 227 - Ordine di Consegna di conto deposito (CD) | Il client invia a NoTI-ER un ordine di tipologia 227 riportante: • CIG in testata; • Luogo di consegna codificato; • Indicazione di un Dispositivo Medico; • Gestione del lotto e del numero seriale del prodotto; • Campo SpecialTerms valorizzato con acronimo CD (Conto Deposito) | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_ORD_10.xml; • Metadati: MET_ORD_10.xml; • Esito richiesta: ER_ORD_10.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_ORDINE_11 | Tipo Ordine 227 - Ordine di Consegna in conto visione (CV) | Il client invia a NoTI-ER un ordine di tipologia 227 riportante: • CIG in testata; • Luogo di consegna codificato; • Indicazione di un Dispositivo Medico; • Gestione del lotto e del numero seriale del prodotto; • Campo SpecialTerms valorizzato con acronimo CV (Conto Visione). | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_ORD_11.xml; • Metadati: MET_ORD_11.xml; • Esito richiesta: ER_ORD_11.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_ORDINE_12 | Tipo Ordine qualsiasi - Ordine solo da inviare in conservazione | Il client invia a NoTI-ER un ordine di tipologia qualsiasi riportante il File dei metadati contenente il valore true nel tag InvioConservazione e i valori false nei tag InvioSDI e InvioPeppol. | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. L’attivazione del versamento in conservazione produce esito positivo. | • Documento: DOC_ORD_12.xml; • Metadati: MET_ORD_12.xml; • Esito richiesta: ER_ORD_12.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
GESTIONE ERRORI INVIO DOCUMENTO DI TIPO ORDINE
GEST_ERR_INVIO_ORD_01 | Ricezione errore xml non valido | Il client invia a NoTI-ER un ordine con metadati "InvioSDI" e "InvioPeppol" entrambe settate a true (o entrambe a false). | NoTI-ER risponde con il messaggio d'errore 'ERR-001-INVIODOC-XML-NON-VALIDO'. | • Screenshot che traccia l’errore sull’applicativo chiamante: SS_GEST_ERR_INVIO_ORD_01.
GEST_ERR_INVIO_ORD_02 | Invio ordine con identificato non univoco | Il client invia a NoTI-ER un ordine con stessa Tripletta di identificazione (stesso identificativo, stessa data e stesso EndPoint del Mittente) di un ordine inviato in precedenza. | NoTI-ER risponde con il messaggio d'errore 'ERR-INVIODOC-009-DOC-DUPLICATO'. | • Screenshot che traccia l’errore sull’applicativo chiamante: SS_GEST_ERR_INVIO_ORD_02.
RICEZIONE - ORDINE - FORMATO PEPPOL BIS3
RECUPERO LISTA DOCUMENTI DI TIPO ORDINE
REC_LISTA_ORD_01 | Recupero lista Ordini | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a ORDINE. | NoTI-ER risponde con la lista di informazioni relative agli ordini. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_ORD_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
GESTIONE ERRORI RECUPERO LISTA DOCUMENTI DI TIPO ORDINE
GEST_ERR_REC_LISTA_01 | Richiesta recupero lista documenti con parametri non validi | Il client richiede a NoTI-ER la lista dei documenti con parametri non validi. Per esempio, può essere inserito nel parametro “tipodoc” un valore non gestito da NoTIER. | NoTIER risponde con un messaggio di errore ‘ERR-RECDOC-000-RICHESTA-NON-VALIDA’. | • Esito richiesta: ER_GEST_ERR_REC_LISTA_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
RECUPERO DOCUMENTO DI TIPO ORDINE
REC_DOC_ORD_01 | Richiesta recupero singolo documento con specifico URN | Il client richiede a NoTI-ER il recupero di un documento per URN. | NoTI-ER risponde con il documento richiesto. | • Documento recuperato: REC_DOC_ORD_01.xml; • Screenshot con la visualizzazione del documento lato vostro applicativo: SS_REC_DOC_ORD_01.xml.
GESTIONE ERRORE RECUPERO DOCUMENTI DI TIPO ORDINE
GEST_ERR_REC_ORD_01 | Richiesta di recupero di un documento con URN non esistente | Il client richiede a NoTI-ER il recupero di un documento per URN non esistente. | NoTI-ER risponde con un messaggio di errore 'ERR-RECDOC-002-NON-TROVATO'. | • Esito richiesta: GEST_ERR_REC_ORD_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
RECUPERO LISTA NOTIFICHE
REC_LISTA_NOTI_01 | Recupero lista Notifiche MDN - esito di consegna su rete Peppol | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a NOTIFICA_MDN. | NoTIER risponde con l’xml delle MDN disponibili. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_NOTI_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
REC_LISTA_NOTI_02 | Recupero lista Notifiche di Consegna (Validazione NSO) | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a RICEVUTA_DI_CONSEGNA. | NoTIER risponde con l’xml relativo all’elenco delle ricevute di consegna scaricabili da NoTI-ER. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_NOTI_02.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
REC_LISTA_NOTI_03 | Recupero lista Notifiche di Scarto (Scarto NSO) | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a NOTIFICA_DI_SCARTO. | NoTIER risponde con l’xml relativo all’elenco delle notifiche di scarto scaricabili da NoTI-ER. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_NOTI_03xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
REC_LISTA_NOTI_04 | Recupero lista Notifiche di Esito di conservazione (Versamento ParER) | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a ESITO_VERSAMENTO. | NoTIER risponde con l’xml degli esiti di versamento disponibili. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_NOTI_04.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
RECUPERO PUNTUALE NOTIFICHE
REC_DOC_NOTI_01 | Recupero puntuale delle Notifiche MDN (Trasmissione Peppol) | Il client invoca il servizio di recupero puntuale delle notifiche MDN per gli ordini presenti nel sistema. | L’ordine relativo alla notifica recuperata deve passare nello stato relativo rispetto all’invio (Inviato OK oppure Inviato KO – o assimilabili). La notifica MDN deve essere visualizzabile tramite foglio di stile o eventualmente nella modalità concordata con l'Ente. | • Notifiche recuperate: MDNxx_REC_DOC_NOTI_01.xml (sostituire xx con 01, 02, 03...).
REC_DOC_NOTI_02 | Recupero puntuale della Notifica di Consegna (Validazione NSO) | Il client invoca il servizio di recupero puntuale della notifica di consegna per l’ordine. | L’ordine relativo alla notifica recuperata deve passare nello stato relativo rispetto all’invio (Inviato OK oppure Inviato KO – o assimilabili). La notifica di consegna deve essere visualizzabile tramite foglio di stile o eventualmente nella modalità concordata con l'Ente. | • Notifiche recuperate: NCxx_REC_DOC_NOTI_02.xml (sostituire xx con 01, 02, 03...).
REC_DOC_NOTI_03 | Recupero puntuale della Notifica di Scarto (Scarto NSO) | Il client invoca il servizio di recupero puntuale della notifica di scarto per l'ordine . | L’ordine relativo alla notifica recuperata deve passare nello stato relativo rispetto all’invio (Inviato OK oppure Inviato KO – o assimilabili). La notifica di consegna deve essere visualizzabile tramite foglio di stile o eventualmente nella modalità concordata con l'Ente. | • Notifiche recuperate: NSxx_REC_DOC_NOTI_03.xml (sostituire xx con 01, 02, 03...).
REC_DOC_NOTI_04 | Recupero puntuale degli Esiti di Conservazione (Versamento ParER) | Il client invoca il servizio di recupero puntuale degli esiti di versamento per gli ordini versati in conservazione. | Il DDT/Ordine relativo all’esito recuperato deve passare nello stato relativo rispetto alla conservazione (Versato OK oppure Versato KO – o assimilabili). Il documento di esito deve essere visualizzabile tramite foglio di stile o eventualmente nella modalità concordata con l'Ente. | • Notifiche recuperate: ECxx_REC_DOC_NOTI_04.xml (sostituire xx con 01, 02, 03...).
VERIFICA GESTIONE STATI - ORDINE
CHECK_STATO_ORD_01 | Verifica gestione degli stati presenti su interfaccia utente | Il client espone una interfaccia dove è possibile visualizzare lo stato del documento prodotto: • Da inviare NoTI-ER; • Inviato NoTI-ER (ricevuto risposta NoTI-ER esito Ok); • Non Inviato NoTI-ER (ricevuto risposta NoTI-ER esito KO); • Validato NSO (ricevuto ricevuta di consegna NSO); • Scartato NSO (ricevuto notifica di scarto NSO); • Consegnato (ricevuto notifica MDN con esito OK); • Non Consegnato (ricevuto risposta notifica MDN con esito KO); • Conservato ParER (ricevuto notifica di esito conservazione). | L’interfaccia mostra i vari stati associati al documento. | • Screenshot di tutti gli stati richiesti nella prova: SS_CHECK_STATO_ORD_xx (sostituire xx con lo stato).
NoTI-ER - Scheda di test per il collaudo di integrazione

## Casi di test - DDT
[10 empty] | SI | NO
CASI DI TEST |  |  |  |  | ESITO TEST
ID | Descrizione | Azione del client | Risultato atteso | File da allegare | Esecuzione | Data esecuzione | Risultato ottenuto | URN documento | Commenti
INVIO - DOCUMENTO DI TRASPORTO - FORMATO PEPPOL BIS3
SERVIZIO DI INVIO DOCUMENTO DI TIPO DOCUMENTO DI TRASPORTO
INVIO_DDT_01 | Invio Documento di Trasporto | Il client invia a NoTI-ER un DDT riportante i riferimenti all'Ordine a cui si collega. | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_DDT_01.xml; • Metadati: MET_DDT_01.xml; • Esito richiesta: ER_DDT_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
INVIO_DDT_02 | Invio Documento di Trasporto per la consegna di farmaci | Il client invia a NoTI-ER un DDT riportante: • Luogo di consegna codificato; • Temperatura di conservazione; • Lotto di riferimento e scadenza dei beni; • Più prodotti sanitari di cui almeno un Farmaco e un Dispositivo Medico; • Differenti unità di misura / confezionamenti. | Il documento arriva a NoTIER e supera la validazione. Viene correttamente inviato al destinatario, ricevendo la notifica MDN con esito OK. | • Documento: DOC_DDT_02.xml; • Metadati: MET_DDT_02.xml; • Esito richiesta: ER_DDT_02.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
GESTIONE ERRORI INVIO DOCUMENTO DI TIPO DOCUMENTO DI TRASPORTO
GEST_ERR_INVIO_DDT_01 | Ricezione errore xml non valido | Il client invia a NoTI-ER un ordine con metadati "InvioSDI" e "InvioPeppol" entrambe settate a true (o entrambe a false). | NoTI-ER risponde con il messaggio d'errore 'ERR-001-INVIODOC-XML-NON-VALIDO'. | • Screenshot che traccia l’errore sull’applicativo chiamante: SS_GEST_ERR_INVIO_DDT_01.
GEST_ERR_INVIO_DDT_02 | Invio documento, errore chiave duplicata | Il client invia a NoTI-ER un ordine con identificativo duplicato. Metadato "AccettaChiaveDuplicata" settato a true. | Il documento arriva a NoTI-ER e supera la validazione. Il sistema prende in carico il documento rispondendo con un messaggio di warning. | • Screenshot che traccia l’errore sull’applicativo chiamante: SS_GEST_ERR_INVIO_DDT_02.
RICEZIONE - DOCUMENTO DI TRASPORTO - FORMATO PEPPOL BIS3
RECUPERO LISTA DOCUMENTI DI TIPO DOCUMENTO DI TRASPORTO
REC_LISTA_DDT_01 | Recupero lista Documenti di Trasporto | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a DOCUMENTO_DI_TRASPORTO. | NoTIER risponde con l’xml dei DDT disponibili. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_DTT_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
GESTIONE ERRORI RECUPERO LISTA DOCUMENTI DI TIPO DOCUMENTO DI TRASPORTO
GEST_ERR_REC_LISTA_01 | Richiesta recupero lista documenti con parametri non validi | Il client richiede a NoTI-ER la lista dei documenti con parametri non validi. Per esempio, può essere inserito nel parametro “tipodoc” un valore non gestito da NoTIER. | NoTIER risponde con un messaggio di errore ‘ERR-RECDOC-000-RICHESTA-NON-VALIDA’. | • Esito richiesta: ER_GEST_ERR_REC_LISTA_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
RECUPERO DOCUMENTO DI TIPO DOCUMENTO DI TRASPORTO
REC_DOC_DDT_01 | Recupero puntuale di un DDT con specifico URN | Il client invoca il servizio di recupero puntuale dei documenti di trasporto presenti nel sistema. | Disposizione di tutte le informazioni presenti nel DDT (l'Ente può decidere cosa visualizzare; eventualmente, tutte le altre informazioni devono comunque essere disponibili. Visualizzazione di tutto il DDT recuperato con il foglio di stile NoTI-ER. Recupero anche dei DDT senza un ordine associato. Il documento recuperato deve avere lo stato Recuperato (o assimilabile). | • Documento recuperato: REC_DOC_DDT_01.xml; • Screenshot con la visualizzazione del documento lato vostro applicativo: SS_REC_DOC_DDT_01.xml.
GESTIONE ERRORE RECUPERO DOCUMENTI DI TIPO DOCUMENTO DI TRASPORTO
GEST_ERR_REC_DDT_01 | Richiesta di recupero di un DDT con URN non esistente | Il client richiede a NoTI-ER il recupero di un documento per URN non esistente. | NoTI-ER risponde con un messaggio di errore 'ERR-RECDOC-002-NON-TROVATO'. | • Esito richiesta: GEST_ERR_REC_DDT_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
RECUPERO LISTA NOTIFICHE
REC_LISTA_NOTI_01 | Recupero lista Notifiche MDN (Trasmissione Peppol) | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a NOTIFICA_MDN. | NoTIER risponde con l’xml delle MDN disponibili. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_NOTI_01.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
REC_LISTA_NOTI_02 | Recupero lista Notifiche di Esito Conservazione (Versamento ParER) | Il client invoca il servizio di recupero di lista impostando il filtro tipo documento a ESITO_VERSAMENTO | NoTIER risponde con l’xml degli esiti di versamento disponibili. | • Esito richiesta: ER_REC_LISTA_NOTI_02.xml (risposta sincrona di NoTI-ER).
RECUPERO PUNTUALE NOTIFICHE
REC_DOC_NOTI_01 | Recupero puntuale delle Notifiche MDN (Trasmissione Peppol) | Il client invoca il servizio di recupero puntuale delle notifiche MDN per gli ordini presenti nel sistema. | L’ordine relativo alla notifica recuperata deve passare nello stato relativo rispetto all’invio (Inviato OK oppure Inviato KO – o assimilabili). La notifica MDN deve essere visualizzabile tramite foglio di stile o eventualmente nella modalità concordata con l'Ente. | • Esito richiesta: MDNxx_REC_DOC_NOTI_01.xml (sostituire xx con 01, 02, 03...).
REC_DOC_NOTI_02 | Recupero puntuale degli Esiti Conservazione (Versamento ParER) | Il client invoca il servizio di recupero puntuale degli esiti di versamento per i documenti di trasporto e/o ordini presenti nel sistema. | Il DDT/Ordine relativo all’esito recuperato deve passare nello stato relativo rispetto alla conservazione (Versato OK oppure Versato KO – o assimilabili). Il documento di esito deve essere visualizzabile tramite foglio di stile o eventualmente nella modalità concordata con l'Ente. | • Esito richiesta: ECxx_REC_DOC_NOTI_02.xml (sostituire xx con 01, 02, 03...).
NoTI-ER - Scheda di collaudo per la migrazione alla Fatturazione Peppol BIS3
NoTI-ER - Scheda di di test per il collaudo di integrazione con gli Enti: Casi d’uso per test in remoto
NoTI-ER - Scheda di di test per il collaudo di integrazione con gli Enti: Casi d’uso per test in remoto
NoTI-ER - Scheda di di test per il collaudo di integrazione con gli Enti: Casi d’uso per test in remoto
NoTI-ER - Scheda di di test per il collaudo di integrazione con gli Enti: Casi d’uso per test in remoto
NoTI-ER - Scheda di di test per il collaudo di integrazione con gli Enti: Casi d’uso per test in remoto
NoTI-ER - Scheda di test per il collaudo di integrazione

## Short template (hidden)
Step | Owner | Descrizione | Input values | Risultato atteso | Output values | Esito test | Note